****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2015 г. № 136

ст-ца Подгорная

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**

**маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы**

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 01.12.2014   
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»  администрация Подгорненского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы. Прилагается.

2. Общему отделу администрации Подгорненского сельского поселения Отрадненского района (Антипов) обеспечить [опубликов](garantf1://31529101.0/)ание (обнародование) настоящего постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Подгорненского сельского поселения

Отрадненского района А.Ю. Леднёв

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект подготовлен и внесен:

Начальник общего отдела В.Н. Антипов

Приложение 1

к постановлению администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.12.2015 г. № 136

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на территории Подгорненского сельского поселения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Подгорненского сельского поселения. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

- Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

2. Конечные результаты.

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

3. Срок реализации плана мероприятий рассчитан на 2016-2020 годы.

II. . ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | | Наименование  мероприятий | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры | | |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | 2016-2020 годы | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 1.2. | Приспособление административных зданий к потребностям инвалидов (оборудование пандусами входов административных зданий) | | | СП 59.13330.2011  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Администрация Подгорненского сельского поселения | 2016-2020 годы | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.3. | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей административных зданий | | | СП 59.13330.2011 | Администрация Подгорненского сельского поселения | 2017 год | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.4. | Оборудование кнопки вызова на входе в административные здания | | | СП 59.13330.2011 | Администрация Подгорненского сельского поселения | 2018 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | | |
| 2.1. | | | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |